ACTA DE REUNIÓN N° 01 Sistema PQRS – SuperMarket ¦ Sprint 1 – Planeación y arranque

Fecha: 14 de marzo de 2026 ¦ Modalidad: Presencial ¦ Ingeniería de Software

1. Información General

| Número de acta | 001 |
| --- | --- |
| Fecha | 14 de marzo de 2026 |
| Hora de inicio | 4:00 p.m. |
| Hora de cierre | 5:30 p.m. |
| Lugar / Enlace | Presencial – Aula 302 |
| Modalidad | Presencial |
| Moderador | Yeferson Linares |
| Secretario | Yakelin Ariza |
| Próxima reunión | Al cierre del Sprint 1 – aproximadamente 28/03/2026 |

2. Asistentes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Yeferson Linares | Scrum Master / Backend | ✔ Presencial |
| Brayan Mikoulist | Frontend | ✔ Presencial |
| Joseph Vargas | Base de datos / Backend | ✔ Presencial |
| Yakelin Ariza | QA / Documentación | ✔ Presencial |

3. Orden del Día

- Revisión del backlog del producto y priorización de HUs para Sprint 1.

- Definición de la estructura del repositorio en GitHub (ramas main y docs).

- Asignación de tareas por integrante para las primeras dos semanas.

- Acuerdos sobre herramientas de comunicación y frecuencia de reuniones.

4. Desarrollo de la Reunión

Se revisaron las Historias de Usuario priorizadas para el Sprint 1: Autenticarse Cliente, Autenticarse Gestor y Descargar Anexo (parcial). El equipo acordó que Joseph trabajaría el modelo de la base de datos desde casa dado que no podía asistir presencialmente.

Se definió la estructura del repositorio en GitHub: la rama main alojaría todo el código fuente y la rama docs toda la documentación del proyecto. Brayan propuso usar Google Meet para las sesiones de trabajo remotas, lo cual fue aceptado por el equipo.

Se presentó un inconveniente inicial: el repositorio fue creado como privado sin agregar a todos los colaboradores. Yeferson procedió a agregar los permisos faltantes durante la misma reunión.

5. Temas Pendientes / Observaciones

- Joseph debe subir el diagrama entidad-relación a la rama docs antes del 18/03/2026.

- Brayan debe configurar el proyecto de frontend con la estructura de carpetas acordada.

- Se acordó no hacer cambios directos sobre main sin comunicarlo al equipo por chat.

6. Compromisos

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear estructura de carpetas del backend y primer commit sobre main | Yeferson Linares | 18/03/2026 |
| 2 | Subir diagrama E-R y modelo de BD a rama docs | Joseph Vargas | 18/03/2026 |
| 3 | Configurar proyecto frontend (React / estructura base) | Brayan Mikoulist | 20/03/2026 |
| 4 | Crear plantilla del acta de configuración en rama docs | Yakelin Ariza | 20/03/2026 |

7. Firmas de Aprobación

| Yeferson Linares | Brayan Mikoulist | Joseph Vargas | Yakelin Ariza |
| --- | --- | --- | --- |

ACTA DE REUNIÓN N° 02 Sistema PQRS – SuperMarket ¦ Sprint 2 – Retrospectiva S1 y planeación S2

Fecha: 30 de marzo de 2026 ¦ Modalidad: Virtual ¦ Ingeniería de Software

1. Información General

| Número de acta | 002 |
| --- | --- |
| Fecha | 30 de marzo de 2026 |
| Hora de inicio | 3:30 p.m. |
| Hora de cierre | 5:00 p.m. |
| Lugar / Enlace | Virtual – Google Meet |
| Modalidad | Virtual |
| Moderador | Brayan Mikoulist |
| Secretario | Joseph Vargas |
| Próxima reunión | Al cierre del Sprint 2 – aproximadamente 25/04/2026 |

2. Asistentes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Yeferson Linares | Scrum Master / Backend | ✔ Virtual |
| Brayan Mikoulist | Frontend | ✔ Virtual |
| Joseph Vargas | Base de datos / Backend | ✔ Virtual |
| Yakelin Ariza | QA / Documentación | ✔ Virtual |

3. Orden del Día

- Revisión del Sprint 1: entregables completados y pendientes.

- Retrospectiva: qué salió bien, qué mejorar.

- Planeación del Sprint 2: HUs a desarrollar y distribución de tareas.

- Revisión de un conflicto de merge ocurrido en la rama main.

4. Desarrollo de la Reunión

Se revisó el Sprint 1. Las HUs de Autenticarse Cliente y Autenticarse Gestor quedaron completadas. Descargar Anexo quedó parcialmente implementada (0.66 puntos de los 1.34 restantes se trasladarían al Sprint 2). El equipo consideró que el Sprint 1 fue exitoso en términos generales.

Durante la retrospectiva, el equipo identificó que la comunicación sobre cambios al repositorio fue irregular: en dos ocasiones se realizaron commits sobre main sin previo aviso, lo que generó un conflicto de merge que Yeferson tuvo que resolver manualmente. Se acordó notificar siempre por el grupo de WhatsApp antes de hacer push a main.

Para el Sprint 2 se asignaron las HUs de Consultar Radicados Cliente, Consultar Radicados Gestión, el resto de Descargar Anexo y el inicio de Cambiar Estado PQRS. Joseph tomó la revisión de la estructura de la BD dado que se detectaron campos faltantes en la tabla de radicados.

5. Temas Pendientes / Observaciones

- Se debe corregir el campo 'estado_actual' en la tabla radicados antes de continuar con el backend.

- Yakelin debe actualizar la documentación del CU de Descargar Anexo con el flujo alternativo detectado en pruebas.

- Se reitera el acuerdo: ningún push a main sin avisarle al equipo.

6. Compromisos

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir estructura de tabla radicados en BD y hacer push a main | Joseph Vargas | 03/04/2026 |
| 2 | Implementar endpoint de consulta de radicados (cliente y gestor) | Yeferson Linares | 10/04/2026 |
| 3 | Desarrollar vistas de consulta de radicados en el frontend | Brayan Mikoulist | 12/04/2026 |
| 4 | Actualizar especificación CU Descargar Anexo en rama docs | Yakelin Ariza | 05/04/2026 |

7. Firmas de Aprobación

| Yeferson Linares | Brayan Mikoulist | Joseph Vargas | Yakelin Ariza |
| --- | --- | --- | --- |

ACTA DE REUNIÓN N° 03 Sistema PQRS – SuperMarket ¦ Sprint 3 – Retrospectiva S2 y planeación S3

Fecha: 27 de abril de 2026 ¦ Modalidad: Presencial ¦ Ingeniería de Software

1. Información General

| Número de acta | 003 |
| --- | --- |
| Fecha | 27 de abril de 2026 |
| Hora de inicio | 4:00 p.m. |
| Hora de cierre | 5:20 p.m. |
| Lugar / Enlace | Presencial – Biblioteca piso 2 |
| Modalidad | Presencial |
| Moderador | Joseph Vargas |
| Secretario | Brayan Mikoulist |
| Próxima reunión | Al cierre del Sprint 3 – aproximadamente 10/05/2026 |

2. Asistentes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Yeferson Linares | Scrum Master / Backend | ✔ Presencial |
| Brayan Mikoulist | Frontend | ✔ Presencial |
| Joseph Vargas | Base de datos / Backend | ✔ Presencial |
| Yakelin Ariza | QA / Documentación | ✔ Presencial |

3. Orden del Día

- Revisión del Sprint 2: estado de entregables.

- Retrospectiva Sprint 2.

- Planeación Sprint 3: HUs de Cambiar Estado PQRS y Generar Reporte PDF.

- Revisión del avance del plan de pruebas.

4. Desarrollo de la Reunión

El Sprint 2 se cerró satisfactoriamente. Consultar Radicados Cliente y Gestión quedaron funcionales. Se completó Descargar Anexo. Cambiar Estado PQRS avanzó parcialmente (1.32 de 1.68 puntos restantes al Sprint 3).

En la retrospectiva se destacó la mejora en comunicación respecto al Sprint 1. Sin embargo, se detectó que las pruebas unitarias no estaban siendo documentadas en la rama docs con suficiente detalle. Yakelin señaló que algunos casos de prueba estaban desactualizados respecto al código actual. El equipo acordó que cada quien documenta las pruebas de su módulo antes del cierre del sprint.

Para el Sprint 3 Yeferson y Joseph se encargan de terminar Cambiar Estado PQRS e iniciar el módulo de generación de reportes PDF. Brayan trabaja la interfaz de reportes. Yakelin inicia la ejecución formal de pruebas sobre las HUs ya finalizadas.

5. Temas Pendientes / Observaciones

- Los resultados de las pruebas deben subirse a la rama docs con el formato establecido.

- Se detectó un bug menor en el filtro de radicados por fecha; queda asignado a Yeferson para el Sprint 3.

- Acordar una sesión de integración frontend-backend antes del cierre del Sprint 3.

6. Compromisos

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar lógica de Cambiar Estado PQRS en backend e integrar con frontend | Yeferson / Joseph | 05/05/2026 |
| 2 | Desarrollar módulo de generación de reporte PDF (parcial) | Joseph Vargas | 08/05/2026 |
| 3 | Construir vista de reportes y filtros en el frontend | Brayan Mikoulist | 07/05/2026 |
| 4 | Ejecutar y documentar pruebas de HUs del Sprint 1 y 2 | Yakelin Ariza | 09/05/2026 |
| 5 | Corregir bug de filtro por fecha en módulo de radicados | Yeferson Linares | 03/05/2026 |

7. Firmas de Aprobación

| Yeferson Linares | Brayan Mikoulist | Joseph Vargas | Yakelin Ariza |
| --- | --- | --- | --- |

ACTA DE REUNIÓN N° 04 Sistema PQRS – SuperMarket ¦ Sprint 4 – Retrospectiva S3 y cierre del proyecto

Fecha: 12 de mayo de 2026 ¦ Modalidad: Virtual ¦ Ingeniería de Software

1. Información General

| Número de acta | 004 |
| --- | --- |
| Fecha | 12 de mayo de 2026 |
| Hora de inicio | 3:00 p.m. |
| Hora de cierre | 4:45 p.m. |
| Lugar / Enlace | Virtual – Google Meet |
| Modalidad | Virtual |
| Moderador | Yakelin Ariza |
| Secretario | Yeferson Linares |
| Próxima reunión | No aplica – cierre de proyecto el 23/05/2026 |

2. Asistentes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Yeferson Linares | Scrum Master / Backend | ✔ Virtual |
| Brayan Mikoulist | Frontend | ✔ Virtual |
| Joseph Vargas | Base de datos / Backend | ✔ Virtual |
| Yakelin Ariza | QA / Documentación | ✔ Virtual |

3. Orden del Día

- Revisión del Sprint 3: estado final de entregables.

- Retrospectiva Sprint 3.

- Planeación del Sprint 4: finalizar Generar Reporte PDF y Radicar PQRS.

- Definición de tareas de cierre: pruebas finales, documentación y entrega.

4. Desarrollo de la Reunión

El Sprint 3 se cerró con Cambiar Estado PQRS completado e integrado. Generar Reporte PDF avanzó parcialmente (1.66 puntos completados, 1.34 pasan al Sprint 4). Se corrigió el bug del filtro por fecha en radicados.

En la retrospectiva el equipo destacó que la sesión de integración frontend-backend realizada el 08/05 fue clave para detectar un error en el formato de respuesta del endpoint de reportes. Dicho error fue corregido antes del cierre del sprint. Como punto de mejora se mencionó que faltó documentar los cambios de la BD cuando se agregó la columna 'fecha_cambio_estado' a la tabla de radicados; Joseph se comprometió a actualizar el script SQL en la rama docs durante el Sprint 4.

Para el Sprint 4 se definieron como prioridades: completar el módulo de Generar Reporte PDF, implementar Radicar PQRS con su flujo completo, ejecutar las pruebas QA finales y consolidar toda la documentación pendiente en la rama docs. Yakelin se encarga de coordinar la entrega final del repositorio.

5. Temas Pendientes / Observaciones

- Joseph debe actualizar el script SQL con la columna 'fecha_cambio_estado' y subirlo a docs.

- Brayan debe revisar la responsividad del módulo de reportes en pantallas pequeñas antes de la entrega.

- Yakelin coordina la revisión final del documento de pruebas y el acta de configuración antes del 22/05/2026.

- El tag v1.0-sprint4 se creará en GitHub una vez se confirme que todo está funcional.

6. Compromisos

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar generación de reporte PDF y pruebas del módulo | Joseph Vargas | 18/05/2026 |
| 2 | Implementar y probar flujo completo de Radicar PQRS | Yeferson Linares | 18/05/2026 |
| 3 | Revisar responsividad del frontend y hacer ajustes finales de UI | Brayan Mikoulist | 19/05/2026 |
| 4 | Ejecutar pruebas QA finales y documentar resultados en rama docs | Yakelin Ariza | 20/05/2026 |
| 5 | Actualizar script SQL con columna fecha_cambio_estado en rama docs | Joseph Vargas | 15/05/2026 |
| 6 | Crear tag v1.0-sprint4 y revisar estado final del repositorio | Yeferson Linares | 23/05/2026 |

7. Firmas de Aprobación

| Yeferson Linares | Brayan Mikoulist | Joseph Vargas | Yakelin Ariza |
| --- | --- | --- | --- |