## Gantt_Matriz
Funcionalidad | Sprint | PHU | Prioridad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
RF-002 - Autenticarse Cliente | 1 | 4 |  | ✓ | ✓
RF-004 - Autenticarse Gestor | 1 | 4 |  | ✓ | ✓
RF-006 - Descargar Anexo (inicio) | 1 | 1.33 |  | ✓ | ✓
RF-003 - Consultar Radicados Cliente | 2 | 2 |  |  |  | ✓ | ✓
RF-005 - Consultar Radicados Gestor | 2 | 2 |  |  |  | ✓ | ✓
RF-008 - Cambiar Estado PQRS (inicio) | 2 | 3 |  |  |  | ✓ | ✓
RF-006 - Descargar Anexo (fin) | 2 | 2.67 |  |  |  | ✓ | ✓
RF-008 - Cambiar Estado PQRS (fin) | 3 | 3 | [5 empty] | ✓ | ✓
RF-007 - Generar Reporte PDF (inicio) | 3 | 3 | [5 empty] | ✓ | ✓
RF-007 - Generar Reporte PDF (fin) | 4 | 3 | [7 empty] | ✓ | ✓
RF-001 - Radicar PQRS | 4 | 4 | [7 empty] | ✓ | ✓

## Resumen_Sprints
Sprint | Semanas | PHU Planificado | Capacidad PHU | Diferencia | Estado | Funcionalidades
1 | 1-2 | 9.33 | 4.66 | 4.67 | Sobrecargado | RF-006, RF-004, RF-002
2 | 3-4 | 9.67 | 4.66 | 5.01 | Sobrecargado | RF-005, RF-006, RF-008, RF-003
3 | 5-6 | 6 | 4.66 | 1.34 | Sobrecargado | RF-008, RF-007
4 | 7-8 | 7 | 4.66 | 2.34 | Sobrecargado | RF-001, RF-007

## Detalle_Semanal
ID | Funcionalidad | Sprint | Semana | PHU_Semana | PHU_Total | Prioridad | Dificultad
RF-002 | Autenticarse Cliente | 1 | 1 | 2 | 4 | Alta | 2
RF-002 | Autenticarse Cliente | 1 | 2 | 2 | 4 | Alta | 2
RF-004 | Autenticarse Gestor | 1 | 1 | 2 | 4 | Alta | 2
RF-004 | Autenticarse Gestor | 1 | 2 | 2 | 4 | Alta | 2
RF-006 | Descargar Anexo (inicio) | 1 | 1 | 0.67 | 1.33 | Media | 2
RF-006 | Descargar Anexo (inicio) | 1 | 2 | 0.67 | 1.33 | Media | 2
RF-003 | Consultar Radicados Cliente | 2 | 3 | 1 | 2 | Alta | 1
RF-003 | Consultar Radicados Cliente | 2 | 4 | 1 | 2 | Alta | 1
RF-005 | Consultar Radicados Gestor | 2 | 3 | 1 | 2 | Alta | 1
RF-005 | Consultar Radicados Gestor | 2 | 4 | 1 | 2 | Alta | 1
RF-008 | Cambiar Estado PQRS (inicio) | 2 | 3 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-008 | Cambiar Estado PQRS (inicio) | 2 | 4 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-006 | Descargar Anexo (fin) | 2 | 3 | 1.33 | 2.67 | Media | 2
RF-006 | Descargar Anexo (fin) | 2 | 4 | 1.33 | 2.67 | Media | 2
RF-008 | Cambiar Estado PQRS (fin) | 3 | 5 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-008 | Cambiar Estado PQRS (fin) | 3 | 6 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-007 | Generar Reporte PDF (inicio) | 3 | 5 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-007 | Generar Reporte PDF (inicio) | 3 | 6 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-007 | Generar Reporte PDF (fin) | 4 | 7 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-007 | Generar Reporte PDF (fin) | 4 | 8 | 1.5 | 3 | Media | 3
RF-001 | Radicar PQRS | 4 | 7 | 2 | 4 | Alta | 2
RF-001 | Radicar PQRS | 4 | 8 | 2 | 4 | Alta | 2

## Carga_Semanal
Semana | PHU_Semana | Capacidad_Semanal | Sobrecarga
1 | 4.67 | 2.33 | 2.34
2 | 4.67 | 2.33 | 2.34
3 | 4.83 | 2.33 | 2.5
4 | 4.83 | 2.33 | 2.5
5 | 3 | 2.33 | 0.67
6 | 3 | 2.33 | 0.67
7 | 3.5 | 2.33 | 1.17
8 | 3.5 | 2.33 | 1.17

## Funcionalidades
ID | Funcionalidad | Sprint | PHU | Prioridad | Dificultad
RF-002 | Autenticarse Cliente | 1 | 4 | Alta | 2
RF-004 | Autenticarse Gestor | 1 | 4 | Alta | 2
RF-006 | Descargar Anexo (inicio) | 1 | 1.33 | Media | 2
RF-003 | Consultar Radicados Cliente | 2 | 2 | Alta | 1
RF-005 | Consultar Radicados Gestor | 2 | 2 | Alta | 1
RF-008 | Cambiar Estado PQRS (inicio) | 2 | 3 | Media | 3
RF-006 | Descargar Anexo (fin) | 2 | 2.67 | Media | 2
RF-008 | Cambiar Estado PQRS (fin) | 3 | 3 | Media | 3
RF-007 | Generar Reporte PDF (inicio) | 3 | 3 | Media | 3
RF-007 | Generar Reporte PDF (fin) | 4 | 3 | Media | 3
RF-001 | Radicar PQRS | 4 | 4 | Alta | 2

## Grafico_Carga
Carga de trabajo por semana
Semana | PHU Real | Capacidad (2.33 PHU/semana)
Semana 1 | 4.67 | 2.33
Semana 2 | 4.67 | 2.33
Semana 3 | 4.83 | 2.33
Semana 4 | 4.83 | 2.33
Semana 5 | 3 | 2.33
Semana 6 | 3 | 2.33
Semana 7 | 3.5 | 2.33
Semana 8 | 3.5 | 2.33