FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ Programa de Ingeniería de Sistemas

Sistema PQRS

SuperMarket

Sprint Backlogs

Equipo K3

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Equipo | K3 |
| Integrantes | Yeferson Linares · Yakelin Ariza · Brayan Mikoulist · Joseph Vargas |
| Curso | Ingeniería de Software I |
| Profesor | Carlos Andrés López |
| Versión | v1.1 — Mayo 2026 |
| Fecha | Mayo 2026 |

# Sprint 1 — Autenticación y base del sistema (14/03 – 28/03/2026)

Objetivo: Implementar autenticación de cliente y gestor, definir arquitectura y estructura del repositorio GitHub.

Capacidad: ~23 h | Cierre: 28/03/2026 | Tag: v1.0-sprint1

| Tarea | Responsable | Estado | h Est. | h Real | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar HU-002 y HU-004 | Yakelin Ariza | ✔ | 1.5 h | 1.5 h | Reunión 14/03 |
| Diseño arquitectura REST + BD esquema inicial | Joseph Vargas | ✔ | 1.5 h | 1.5 h | E-R docs 18/03 |
| Backend autenticación cliente (BCrypt + JWT) | Yeferson Linares | ✔ | 3.2 h | 3.2 h | Commit main 18/03 |
| Backend autenticación gestor (BCrypt + JWT) | Yeferson Linares | ✔ | 3.2 h | 3.2 h |  |
| Frontend login cliente – App Móvil | Brayan Mikoulist | ✔ | 3.0 h | 3.0 h | Estructura base 20/03 |
| Frontend login gestor – Web | Brayan Mikoulist | ✔ | 3.0 h | 3.0 h |  |
| Integrar frontend/backend autenticación | Yeferson / Brayan | ✔ | 2.0 h | 2.0 h |  |
| Inicio módulo Descargar Anexo (backend) | Joseph Vargas | Parcial | 1.5 h | 0.66 h | Continúa S2 |
| Pruebas unitarias autenticación | Yakelin Ariza | ✔ | 1.9 h | 1.9 h |  |
| Crear plantilla acta configuración en docs | Yakelin Ariza | ✔ | 0.5 h | 0.5 h | Compromiso acta 01 |

# Sprint 2 — Consulta de radicados y gestión básica (30/03 – 25/04/2026)

Objetivo: Consulta de radicados para cliente y gestor, completar descarga de anexos e iniciar cambio de estado.

Capacidad: ~22 h | Cierre: 25/04/2026 | Tag: v1.0-sprint2

| Tarea | Responsable | Estado | h Est. | h Real | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corregir campo 'estado_actual' tabla radicados | Joseph Vargas | ✔ | 0.5 h | 0.5 h | Bug acta 30/03 |
| Completar módulo Descargar Anexo | Joseph Vargas | ✔ | 1.5 h | 1.34 h |  |
| Elaborar HU-003 y HU-005 | Yakelin Ariza | ✔ | 1.5 h | 1.5 h | CU Descargar Anexo 05/04 |
| Backend consulta radicados cliente | Yeferson Linares | ✔ | 3.2 h | 3.0 h | Filtro N° radicado |
| Backend consulta radicados gestor | Yeferson Linares | ✔ | 3.2 h | 3.0 h | Filtro tipo+estado |
| Frontend listado radicados App Móvil | Brayan Mikoulist | ✔ | 3.0 h | 3.0 h |  |
| Frontend listado radicados Web | Brayan Mikoulist | ✔ | 3.0 h | 3.0 h | Paginación 20/pág |
| Inicio backend Cambiar Estado PQRS | Joseph / Yeferson | Parcial | 2.0 h | 1.32 h | Continúa S3 |
| Pruebas QA Sprint 2 | Yakelin Ariza | ✔ | 1.5 h | 1.5 h |  |

# Sprint 3 — Gestión avanzada y reporte PDF (27/04 – 10/05/2026)

Objetivo: Completar cambio de estado con auditoría e iniciar generación de reporte PDF.

Capacidad: ~17 h | Cierre: 10/05/2026 | Tag: v1.0-sprint3

| Tarea | Responsable | Estado | h Est. | h Real | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corregir bug filtro radicados por fecha | Yeferson Linares | ✔ | 0.5 h | 0.5 h | Acta 03 – 03/05 |
| Completar backend Cambiar Estado PQRS | Joseph / Yeferson | ✔ | 2.0 h | 1.68 h | Integrado 05/05 |
| Frontend Cambiar Estado (modal + justificación) | Brayan Mikoulist | ✔ | 2.5 h | 2.5 h |  |
| Historial cambios de estado en BD | Joseph Vargas | ✔ | 1.5 h | 1.5 h | Auditoría |
| Sesión integración frontend-backend (08/05) | Todos | ✔ | 1.0 h | 1.0 h | Error endpoint detectado |
| Inicio backend Generar Reporte PDF | Joseph Vargas | Parcial | 3.2 h | 1.66 h | Continúa S4 |
| Ejecutar y doc. pruebas HU Sprint 1–2 | Yakelin Ariza | ✔ | 1.9 h | 1.9 h | Docs 09/05 |
| Pruebas QA Sprint 3 | Yakelin Ariza | ✔ | 1.5 h | 1.5 h |  |

# Sprint 4 — Radicar PQRS y cierre (12/05 – 23/05/2026)

Objetivo: Implementar Radicar PQRS, completar reporte PDF, pruebas finales y consolidar entregables.

Capacidad: ~21 h | Cierre: 23/05/2026 | Tag: v1.0-sprint4

| Tarea | Responsable | Estado | h Est. | h Real | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar script SQL (fecha_cambio_estado) | Joseph Vargas | ✔ | 0.5 h | 0.5 h | Acta 04 – 15/05 |
| Completar backend Generar Reporte PDF | Joseph Vargas | ✔ | 3.2 h | 1.34 h | Error corregido en S3 |
| Frontend reporte PDF + responsividad | Brayan Mikoulist | ✔ | 2.5 h | 2.5 h | Revisión 19/05 |
| Elaborar HU-001 (Radicar PQRS) | Yakelin Ariza | ✔ | 1.5 h | 1.5 h | HU principal |
| Backend Radicar PQRS completo | Yeferson Linares | ✔ | 3.2 h | 3.2 h | Validación+correo+BCrypt |
| Frontend formulario Radicar PQRS – App | Brayan Mikoulist | ✔ | 3.0 h | 3.0 h |  |
| Integrar flujo completo Radicar PQRS | Todos | ✔ | 2.0 h | 2.0 h |  |
| Pruebas QA finales + docs en rama docs | Yakelin Ariza | ✔ | 1.9 h | 1.9 h | Coordinado 20/05 |
| Tag v1.0-sprint4 en GitHub | Yeferson Linares | ✔ | 0.5 h | 0.5 h | 23/05/2026 |
| Despliegue del sistema | Yeferson / Brayan | ✔ | 1.5 h | 1.5 h |  |