FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ Programa de Ingeniería de Sistemas

Sistema PQRS

SuperMarket

Burndown Chart

Equipo K3

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Equipo | K3 |
| Integrantes | Yeferson Linares · Yakelin Ariza · Brayan Mikoulist · Joseph Vargas |
| Curso | Ingeniería de Software I |
| Profesor | Carlos Andrés López |
| Versión | v1.1 — Mayo 2026 |
| Fecha | Mayo 2026 |

# 1. ¿Qué es el Burndown Chart?

El Burndown Chart muestra cuántas horas quedan pendientes a lo largo del sprint. La línea ideal desciende linealmente desde el total de horas al inicio hasta cero al final. La línea real muestra el avance efectivo del equipo.

# 2. Parámetros del proyecto

- Duración de cada sprint: 2 semanas (10 días hábiles).

- PHU por sprint: 4.66 puntos de historia.

- Total de sprints: 4 | Fechas: 14/03/2026 – 23/05/2026.

# 3. Datos por Sprint

## Sprint 1 — 14/03/2026 al 28/03/2026 | Tag: v1.0-sprint1

~23 h | Cierre: 28/03/2026 | Pendiente: 1.34 h (Descargar Anexo → S2)

|  | Día 1 14/03 | Día 3 18/03 | Día 5 20/03 | Día 7 24/03 | Día 9 26/03 | Día 10 28/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea ideal | 23 h | 18.4 h | 13.8 h | 9.2 h | 4.6 h | 0 h |
| Línea real | 23 h | 19 h | 14.5 h | 9 h | 5 h | 1.34 h* |

(*) 1.34 h = Descargar Anexo trasladado al Sprint 2.

## Sprint 2 — 30/03/2026 al 25/04/2026 | Tag: v1.0-sprint2

~22 h | Cierre: 25/04/2026 | Pendiente: 1.32 h (Cambiar Estado → S3)

|  | Día 1 30/03 | Día 3 03/04 | Día 5 07/04 | Día 7 12/04 | Día 9 22/04 | Día 10 25/04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea ideal | 22 h | 17.6 h | 13.2 h | 8.8 h | 4.4 h | 0 h |
| Línea real | 22 h | 18 h | 13 h | 8 h | 4.0 h | 1.32 h* |

(*) 1.32 h = Cambiar Estado PQRS trasladado al Sprint 3.

## Sprint 3 — 27/04/2026 al 10/05/2026 | Tag: v1.0-sprint3

~17 h | Cierre: 10/05/2026 | Pendiente: 1.66 h (Reporte PDF → S4)

|  | Día 1 27/04 | Día 3 29/04 | Día 5 03/05 | Día 7 07/05 | Día 9 09/05 | Día 10 10/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea ideal | 17 h | 13.6 h | 10.2 h | 6.8 h | 3.4 h | 0 h |
| Línea real | 17 h | 15 h | 11 h | 7 h | 4.5 h | 1.66 h* |

(*) 1.66 h = Generar Reporte PDF trasladado al Sprint 4.

## Sprint 4 — 12/05/2026 al 23/05/2026 | Tag: v1.0-sprint4

~21 h | Cierre: 23/05/2026 | Pendiente: 0 h ✔

|  | Día 1 12/05 | Día 3 14/05 | Día 5 16/05 | Día 7 19/05 | Día 9 21/05 | Día 10 23/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea ideal | 21 h | 16.8 h | 12.6 h | 8.4 h | 4.2 h | 0 h |
| Línea real | 21 h | 17 h | 13 h | 8 h | 3.5 h | 0 h ✔ |

# 4. Interpretación general

En los sprints 1 al 3 el equipo presentó una línea real levemente por encima de la ideal en los días iniciales, convergiendo hacia el final. Esto refleja la tendencia a concentrar trabajo en la segunda semana, atribuible en parte a la resolución de issues técnicos (conflicto de merge S1, corrección de BD S2, bug de filtro S3). En el Sprint 4 la línea real coincidió casi exactamente con la ideal, evidenciando la mejora acumulada gracias a las acciones adoptadas en las retrospectivas.