## Sprint 1
Día | Línea Ideal (h) | Línea Real (h)
Día 1 | 23 | 23
Día 3 | 18.4 | 19
Día 5 | 13.8 | 14.5
Día 7 | 9.2 | 9
Día 9 | 4.6 | 5
Día 10 | 0 | 1.34

## Sprint 2
Día | Línea Ideal (h) | Línea Real (h)
Día 1 | 22 | 22
Día 3 | 17.6 | 18
Día 5 | 13.2 | 13
Día 7 | 8.8 | 8
Día 9 | 4.4 | 4
Día 10 | 0 | 1.32

## Sprint 3
Día | Línea Ideal (h) | Línea Real (h)
Día 1 | 17 | 17
Día 3 | 13.6 | 15
Día 5 | 10.2 | 11
Día 7 | 6.8 | 7
Día 9 | 3.4 | 4.5
Día 10 | 0 | 1.66

## Sprint 4
Día | Línea Ideal (h) | Línea Real (h)
Día 1 | 21 | 21
Día 3 | 16.8 | 17
Día 5 | 12.6 | 13
Día 7 | 8.4 | 8
Día 9 | 4.2 | 3.5
Día 10 | 0 | 0

## Resumen
Proyecto | Sistema PQRS - SuperMarket
Equipo | Equipo K3
Total de Sprints | 4

## Dashboard Global
Dashboard General Burndown Chart
Sprint | Horas Iniciales | Horas Pendientes | Sprint | Trabajo Restante
Sprint 1 | 23 | 1.34 | Inicio | 83
Sprint 2 | 22 | 1.32 | Sprint 1 | 60
Sprint 3 | 17 | 1.66 | Sprint 2 | 38
Sprint 4 | 21 | 0 | Sprint 3 | 22
|  |  | Sprint 4 | 0