FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ Programa de Ingeniería de Sistemas

Sistema PQRS

SuperMarket

Planeación mediante el marco Scrum

Equipo K3

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Equipo | K3 |
| Integrantes | Yeferson Linares · Yakelin Ariza · Brayan Mikoulist · Joseph Vargas |
| Curso | Ingeniería de Software I |
| Profesor | Carlos Andrés López |
| Versión | v1.1 — Mayo 2026 |
| Fecha | Mayo 2026 |

# Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Creación del documento. Definición de roles, ceremonias y herramientas. |
| 1.1 | Mayo 2026 | Actualización con roles reales, herramientas confirmadas (Figma, Google Meet) y fechas de cierre de sprints según actas de reunión. |

# 1. Justificación del marco de trabajo

El proyecto fue desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum, siguiendo los lineamientos establecidos por el profesor Carlos Andrés López para el curso de Ingeniería de Software I de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

- El profesor lo estableció como requisito del proyecto, orientando el desarrollo hacia metodologías ágiles propias de la industria.

- Permite entregas incrementales al final de cada sprint, facilitando revisión y retroalimentación continua del Product Owner.

- Se adapta bien a equipos pequeños (4 personas) con roles diferenciados y comunicación directa por WhatsApp.

- Las ceremonias de Scrum estructuran el trabajo y generan los artefactos de documentación exigidos como entregables.

# 2. Roles del equipo Scrum

| Rol | Persona(s) | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner & Scrum Master | Prof. Carlos Andrés López | Define y prioriza los requisitos del sistema. Representa los intereses de SuperMarket. Valida los incrementos al final de cada sprint. |
| Scrum Master (equipo) | Yeferson Linares | Coordina al equipo internamente, facilita la comunicación por WhatsApp y lidera la resolución de conflictos técnicos (merges en main). Rol Backend principal. |
| Equipo – Backend & BD | Yeferson Linares Joseph Vargas | Backend REST. Joseph: modelo de BD, scripts SQL y migraciones. Yeferson: endpoints de autenticación y radicación. |
| Equipo – Frontend | Brayan Mikoulist | Desarrollo de la App Móvil y la Aplicación Web. Responsable de componentes, vistas y responsividad. |
| Equipo – QA & Docs | Yakelin Ariza | Documentación técnica (RF, RNF, CU, actas, artefactos Scrum). Ejecución y documentación de pruebas. Coordinación de la entrega final. |

# 3. Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | Revisión del Product Backlog, selección de HU y estimación de tareas (PERT + Planning Poker). Registrado en el Sprint Backlog. |
| Daily Scrum | Cada sesión de trabajo | Asíncrono por WhatsApp. Para sesiones remotas conjuntas se usó Micosoft Teams. |
| Sprint Review | Fin de cada sprint | Presentación del incremento al profesor. Validación de criterios de aceptación y retroalimentación. |
| Sprint Retrospective | Fin de cada sprint | Reflexión sobre el proceso: qué salió bien, qué mejorar y acción concreta. Documentado en el Sprint Retrospective y en las actas de reunión. |

# 4. Herramientas utilizadas

| Herramienta | Categoría | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | Comunicación | Canal principal. Daily Scrum asíncrono, coordinación de commits a main, notificación de avances. |
| Google Meet | Comunicación | Sesiones de trabajo remotas y reuniones virtuales de sprint (actas 02 y 04). Sesión integración 08/05. |
| Git + GitHub | Control de versiones | Repositorio central. Tags por sprint (v1.0-sprint1 a v1.0-sprint4). |
| Rama: main | Estrategia de ramas | Código fuente completo. Rama protegida; todo push notificado al equipo por WhatsApp. |
| Rama: docs | Estrategia de ramas | Documentación completa del proyecto. Separada del código para evitar conflictos. |
| Figma | Diseño | Prototipos y mockups de interfaz de usuario (App Móvil y Aplicación Web). |
| Trello | Seguimiento | Tablero de seguimiento de sprints, backlog y tareas. |

# 5. Plan de sprints

| Sprint | Objetivo | Fechas | Funcionalidades | Tag GitHub |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación y base | 14/03 – 28/03 | HU-002 Autenticarse Cliente HU-004 Autenticarse Gestor Inicio HU-006 Descargar Anexo | v1.0-sprint1 |
| 2 | Consulta de radicados | 30/03 – 25/04 | HU-003 Consultar Radicados Cliente HU-005 Consultar Radicados Gestor HU-006 Descargar Anexo completo Inicio HU-008 Cambiar Estado | v1.0-sprint2 |
| 3 | Gestión avanzada | 27/04 – 10/05 | Completar HU-008 Cambiar Estado Inicio HU-007 Reporte PDF | v1.0-sprint3 |
| 4 | Radicar PQRS y cierre | 12/05 – 23/05 | Completar HU-007 Reporte PDF HU-001 Radicar PQRS Pruebas finales + Despliegue | v1.0-sprint4 |

Nota: Radicar PQRS se ubicó en el Sprint 4 por ser la funcionalidad más compleja. Durante los sprints 2 y 3 se usaron datos de prueba insertados directamente en BD.

# 6. Artefactos Scrum generados

| # | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog | Lista priorizada de 8 funcionalidades con dificultad, PHU, sprint asignado y MVPs. |
| 2 | Historias de Usuario | Las 8 HU en formato estándar con criterios de aceptación verificables. |
| 3 | Sprint Backlogs | Desglose de tareas por sprint con responsable, estado y horas estimadas vs reales. |
| 4 | Sprint Review | Revisión al final de cada sprint: completadas, demo y feedback del Product Owner. |
| 5 | Sprint Retrospective | Reflexión del equipo sobre qué salió bien, qué mejorar y acción concreta adoptada. |
| 6 | Definition of Done | Criterios obligatorios de completitud por código, BD, integración, pruebas y despliegue. |
| 7 | Burndown Chart | Seguimiento de horas pendientes vs línea ideal por sprint con fechas reales. |